项目管理培训系列材料

规划管理能力

【第三周】培训材料（初稿）

| 项目名称： | 规划管理能力培训（第三周） |
| --- | --- |
| 文件性质： | 培训材料（初稿） |
| 版本号： | V0.1 |
| 编制依据： | 《项目管理手册（2026版）征求意见稿》、《第三周 规划管理（大纲）》 |

2026年9月

编制说明

本材料依据《项目管理手册（2026版）征求意见稿》及《第三周 规划管理（大纲）》编制，用于第三周“规划管理能力”专题培训的内容讨论与完善。

文中标注“制度要求”的内容，直接依据公司《项目管理手册》整理；标注“培训实操补充”的内容，用于课堂教学和练习，不作为新增制度条款。

材料中涉及的项目案例均为虚构示例，仅用于演示项目规划方法，不代表公司具体项目制度或真实合同。

本材料为初稿（版本V0.1），将根据培训讨论和评审意见持续修订完善。

目录

课程结构与学习产出

1 引言

1.1 规划管理在项目生命周期中的位置

1.2 公司规划管理的四类核心基准文件

1.3 贯穿案例说明

2 第一部分：项目范围基准规划

2.1 项目目标拆解落地

2.2 需求调研及需求分层分析

2.3 标准化需求规格说明书

2.4 项目范围基准搭建及多方确认流程

3 第二部分：WBS分解与进度计划规划

3.1 WBS三层分解原则与实操方法

3.2 活动定义及任务依赖关系梳理

3.3 工期测算方法及测算要点

3.4 关键路径分析及确定关键路径

3.5 里程碑计划制定

3.6 项目进度计划制定

4 第三部分：资源与成本预算规划

4.1 项目资源排期计划制定

4.2 资源负荷测算及资源冲突平衡方案

4.3 项目全周期预算编制

4.4 成本基准线搭建规则

5 第四部分：MVP理念与迭代规划

5.1 最小可行产品MVP设计思维

5.2 迭代规划及排期方案制定

5.3 规划评审与基线冻结（培训补充整合）

6 综合案例：从合同目标到可执行项目计划

6.1 案例输入

6.2 第一步：形成目标与范围

6.3 第二步：形成WBS与里程碑

6.4 第三步：资源与预算校验

6.5 第四步：设计迭代路线

6.6 第五步：规划评审与基线形成

7 项目经理规划自检清单

8 本周培训小结

附录A：建议课堂练习

附录B：制度条款与培训内容对应关系

# 课程结构与学习产出

本周培训的核心任务，是把项目从“已经立项、目标大致明确”推进到“范围可确认、任务可分解、进度可执行、资源可匹配、成本可控制、迭代可安排”的状态。项目规划不是单独做一张甘特图，而是建立项目后续执行和监控共同遵循的基准。

| 模块 | 核心问题 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分：项目范围基准规划 | 做什么？做到什么程度算完成？ | 项目目标与范围、需求说明、交付物与验收边界 |
| 第二部分：WBS分解与进度计划规划 | 怎么做？先做什么、后做什么、何时完成？ | WBS、里程碑、项目进度计划 |
| 第三部分：资源与成本预算规划 | 谁来做？投入多少？资源冲突如何处理？ | 资源投入计划、预算与成本基准 |
| 第四部分：MVP理念与迭代规划 | 资源有限时先交付什么？后续怎样滚动细化？ | 版本/迭代路线、阶段计划、滚动规划记录 |

制度要求：《项目管理手册》第四章明确：所有正式立项项目必须进行项目规划，并形成基准文件，作为项目执行、监控和验收的依据；规划深度应与项目级别、复杂度和风险相匹配。

学完本周内容后，项目经理至少应能够独立回答以下五个问题：

1. 项目要实现什么业务目标，最终要交付哪些成果，什么条件下可以认定为完成？

2. 项目工作如何拆解为可执行任务，关键依赖和关键里程碑是什么？

3. 每项任务需要哪些角色和资源，资源何时进入、何时退出？

4. 项目预算如何与工作量、资源投入和进度计划相互校验？

5. 在合同范围和已批准基线不被突破的前提下，首版交付和后续迭代如何安排？

# 引言

帮助项目经理吃透项目范围、进度、成本“铁三角”核心规划能力，独立输出完整项目实施计划，实现目标清晰、路径明确、资源匹配均衡。学习及培训内容聚焦需求、范围、进度、资源、成本、MVP迭代六大核心规划能力。

学习要点：精规划、项目管理手册标准应用实践。

## 规划管理在项目生命周期中的位置

《项目管理手册》将项目规划定义为：在项目正式启动后，把项目目标、范围及合同要求转化为可执行、可监控、可交付的详细行动方案。换句话说，启动阶段解决“项目是否可以开始、谁负责”，规划阶段进一步解决“具体如何把项目做成”。

一个规划成熟的项目，项目成员对目标、范围、时间、资源和风险的理解应基本一致；一个规划不足的项目，常见表现是任务边界模糊、口头承诺过多、关键依赖未识别、资源投入靠临时协调，最终在执行阶段以加班、延期或范围争议的方式暴露。

培训实操补充：本培训将“范围—WBS—进度—资源—成本—迭代”视为一条连续链路。每一环都应能够追溯到上一环，避免出现范围与计划脱节、计划与资源脱节、预算与实际工作量脱节。

## 公司规划管理的四类核心基准文件

依据《项目管理手册》第二十三条，项目规划阶段必须生成并审批通过一套基准管理文件，核心包括以下四类：

表1-1 四类核心基准文件与本周培训关注点

| 基准文件 | 手册要求 | 本周培训关注点 |
| --- | --- | --- |
| 《项目目标与范围》 | 描述项目目标、交付成果清单、验收标准及主要工作边界 | 目标拆解、范围边界、交付物与验收标准 |
| 《项目进度计划表》 | 明确关键里程碑、主要任务分解、责任人及工期估算 | WBS、依赖关系、工期、关键路径、里程碑 |
| 《项目资源投入计划表》 | 明确各阶段所需人力资源配置及投入、退出安排 | 角色、投入时点、负荷与冲突平衡 |
| 《项目风险跟踪表》 | 识别潜在风险，评估概率与影响并制定预防、应对措施 | 规划阶段完成初始风险识别；动态闭环在第四周展开 |

以上文件一旦按权限批准，特别是范围、进度、成本基准，将构成项目后续执行和监控的基线。未经履行变更审批手续，不得自行偏离已批准基准。

## 贯穿案例说明

为便于培训实操，本稿采用一个虚构案例贯穿各章节：某省级电力客户计划建设“运行分析与辅助决策系统”，合同周期6个月，主要包含数据接入、指标分析、业务展示、用户权限、部署培训等内容，并要求完成试运行和最终验收。案例仅用于演示方法，不代表公司具体项目制度或真实合同。

表1-2 贯穿案例要素与初始信息

| 案例要素 | 初始信息 |
| --- | --- |
| 目标 | 建设一套可支撑客户日常运行分析的业务系统，并在合同期内完成上线、试运行和验收 |
| 主要交付 | 软件系统、接口联调成果、部署材料、用户培训、验收资料 |
| 关键约束 | 6个月周期；需要客户提供数据和接口条件；研发、实施资源由多个部门协同 |
| 潜在风险 | 客户数据准备滞后、接口联调依赖外部系统、关键人员并行承担其他项目 |

# 第一部分：项目范围基准规划

范围规划的目的不是把需求写得越多越好，而是让项目各方对“目标、交付成果、验收标准和工作边界”形成可验证的一致认识。《项目管理手册》要求《项目目标与范围》详细描述以上内容，并作为后续计划编制和验收的重要基础。

## 项目目标拆解落地

项目目标应从合同、技术协议、立项材料、客户正式需求等有效输入中提取。项目经理在规划阶段需要把笼统目标转化为团队可以执行、客户可以检查、最终可以验收的目标体系。

建议采用“业务目标—交付目标—阶段目标—任务目标”的逐层拆解方式：

表2-1 项目目标逐层拆解方式

| 层级 | 回答的问题 | 案例示例 |
| --- | --- | --- |
| 业务目标 | 为什么做？要解决什么业务问题？ | 提升运行分析效率，减少人工汇总与重复核对 |
| 交付目标 | 最终要交付什么？ | 交付运行分析系统、数据接口、部署与培训材料 |
| 阶段目标 | 每个阶段要达到什么状态？ | 需求确认、设计完成、开发完成、联调完成、试运行、验收 |
| 任务目标 | 具体工作完成的判定条件是什么？ | 完成3类数据接口接入并通过联调测试 |

培训实操补充：手册规定了目标与范围文件应包含的内容，但没有规定目标拆解模板。上述四层拆解是培训使用的方法，实际项目应优先使用公司配套模板及部门既有规范。

目标拆解时应重点检查三类问题：一是目标是否可验证，避免“提升体验、优化能力”等无法直接判断完成度的表述；二是目标是否与合同和验收要求一致，避免团队主动扩大承诺；三是阶段目标之间是否存在完整链路，确保从需求到验收没有关键环节缺失。

表2-2 目标拆解常见问题与改进表达

| 常见问题 | 不推荐表达 | 改进后的表达 |
| --- | --- | --- |
| 目标过于抽象 | 提升系统能力 | 完成5类核心指标计算和展示，并通过客户确认 |
| 只写工作、不写结果 | 开展接口开发 | 完成3个接口开发、联调和测试记录 |
| 目标与验收脱节 | 完成系统建设 | 完成合同约定功能、部署、试运行及验收材料并取得书面确认 |

## 需求调研及需求分层分析

需求是范围形成的核心输入。规划阶段应先明确需求来源和确认方式，再开展分析。需求来源可以包括合同及技术协议、客户访谈、业务部门材料、现有系统资料、法规或标准要求等。对于口头提出但尚未正式确认的内容，应清晰标识其状态，避免直接作为已承诺范围。

《项目管理手册》在执行管理中提出：需求分析要明确业务场景及验收条件，并优先聚焦“基本需求”和“期望需求”；“兴奋需求”应在保障基线的前提下，评估资源与风险后酌情纳入迭代。该思路可前置用于规划阶段的需求分层。

表2-3 需求层级与规划处理原则

| 需求层级 | 培训解释 | 规划处理原则 |
| --- | --- | --- |
| 基本需求 | 没有该能力，项目核心目标无法成立或合同无法履约 | 必须优先进入基线，明确验收条件 |
| 期望需求 | 直接提升项目效果和客户使用价值 | 结合合同、资源和工期纳入主计划 |
| 兴奋需求 | 客户未必明确要求，但实现后可能显著提升体验或价值 | 不应挤压基线任务；评估后纳入后续迭代或变更流程 |

需求调研建议至少输出“需求事项、业务场景、需求来源、优先级、验收条件、责任接口人、确认状态”等信息。对于需求存在歧义、数据条件未知或依赖外部系统的事项，应同步登记为待确认项或风险项。

表2-4 需求调研信息登记表（示例）

| 需求编号 | 需求描述 | 业务场景 | 层级 | 验收条件 | 确认状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | 接入运行数据 | 日常运行分析 | 基本需求 | 按约定周期完成数据获取并通过一致性检查 | 待客户确认接口 |
| REQ-02 | 指标趋势展示 | 趋势研判 | 期望需求 | 支持时间筛选、趋势展示与导出 | 已确认 |
| REQ-03 | 个性化首页 | 提升使用体验 | 兴奋需求 | 支持用户自定义组件 | 待评估 |

## 标准化需求规格说明书

需求规格说明书的核心价值，是把“客户想要什么”转化为“团队具体要实现什么、如何判断实现正确”。《项目管理手册》明确要求需求分析形成《需求定义书》《需求说明书》，并在内部评审通过后推动客户或业务用户正式评审和书面确认。

规划阶段编写需求规格时，应优先把影响范围、进度、成本的关键需求描述清楚。建议每条重要需求至少覆盖以下要素：

需求背景与业务目标：为什么需要该功能或成果；

用户/角色与使用场景：谁在什么条件下使用；

输入、处理和输出：数据从哪里来、系统做什么、输出什么结果；

业务规则与边界：允许什么、不允许什么、异常情况如何处理；

接口与依赖：是否依赖第三方系统、客户数据、硬件环境或其他团队；

验收条件：采用什么数据、场景或结果判断该需求已经完成；

需求状态及确认记录：提出、分析、评审、确认、变更等状态可追踪。

制度要求：需求最终进入执行前，应按手册要求完成内部跨职能评审；内部评审通过后，应推动客户或业务用户正式评审并取得书面确认。需求确认是后续设计与开发的基准。

对需求规格的质量检查，可以围绕“完整、明确、一致、可实现、可测试、可追溯”六个维度开展。这里属于培训实操补充，目的是帮助项目经理在正式评审前先完成自检。

## 项目范围基准搭建及多方确认流程

范围基准不是单独的一张清单，而是经过确认的一组范围信息。至少要能够回答：项目目标是什么、要交付哪些成果、哪些内容属于项目范围、哪些内容不属于项目范围、每项成果如何验收、关键假设和外部依赖是什么。

建议按照“输入收集—范围梳理—内部校验—客户/业务确认—形成基准—纳入变更控制”的顺序完成范围基准搭建。

1. 输入收集：汇总合同、技术协议、立项材料、需求调研记录等有效输入。

2. 范围梳理：形成项目目标、交付成果、工作内容、边界、验收标准和关键依赖。

3. 内部校验：项目经理组织产品、技术、开发、实施等角色检查可行性和遗漏。

4. 多方确认：需要客户或业务方确认的范围和验收条件应取得书面确认。

5. 形成基准：按项目分类分级要求完成评审、审批，版本化保存。

6. 纳入控制：基准形成后，任何对范围、进度或成本的修改都按变更控制流程办理。

表2-5 范围基准检查项

| 范围基准检查项 | 检查问题 |
| --- | --- |
| 目标 | 是否与合同/立项目标一致，是否可判断完成？ |
| 交付物 | 交付成果是否完整、可列举、可归档？ |
| 边界 | 是否明确“不包含什么”，是否存在口头承诺？ |
| 验收 | 每项关键成果是否有明确验收标准和确认方式？ |
| 依赖 | 客户数据、接口、环境、第三方配合是否明确？ |
| 风险 | 规划阶段是否已识别主要范围、进度、资源风险并录入风险跟踪表？ |
| 审批 | 规划文件是否按项目分类分级要求完成评审/审批？ |

分级管控：强矩阵管理项目、重大项目须编制完整规划文件并召开正式规划评审会；B、C类及3级项目重点关注范围、进度与成本预算；D类及4级项目可简化，但仍应明确范围、关键里程碑、资源需求和预算基线；E类内部研发项目按手册要求报公司数据和技术委员会审议。

# 第二部分：WBS分解与进度计划规划

范围确认后，下一步是把“要交付什么”转化为“具体要完成哪些工作”。《项目管理手册》要求《项目进度计划表》明确关键里程碑、主要任务分解、责任人及工期估算。本部分围绕如何从交付物形成可执行计划展开。

## WBS三层分解原则与实操方法

WBS（工作分解结构）是本培训用于进行任务分解的实操方法。《项目管理手册》要求“主要任务分解”，但并未规定必须采用三层WBS或具体分解规则，因此以下内容属于培训实操补充。

建议以交付成果为主线进行三层分解：第一层为项目主要阶段或交付域，第二层为可识别的工作包，第三层为可以分配责任人、估算工期并跟踪完成状态的任务。

表3-1 WBS三层分解示例

| 层级 | 案例分解 | 完成判定 |
| --- | --- | --- |
| L1 阶段/交付域 | 需求与设计 | 阶段成果通过评审 |
| L2 工作包 | 数据接口设计 | 形成接口方案并确认 |
| L3 可执行任务 | 梳理接口字段、编写映射关系、组织接口评审 | 任务有负责人、有计划日期、有明确输出 |

WBS分解建议遵循以下原则：

以交付结果为导向，避免只按组织部门机械拆分；

上下层之间保持包含关系，所有关键交付工作均能在WBS中找到归属；

任务颗粒度应支持责任分配和进度跟踪，过大无法管理，过细则增加维护成本；

一个任务原则上应有明确主责人和可验证输出；

把评审、联调、部署、培训、验收资料等“非编码工作”纳入WBS，避免遗漏。

表3-2 WBS工作包与任务示例

| WBS示例 | 工作包 | 任务示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 需求与设计 | 1.1 需求分析 | 1.1.1 业务调研；1.1.2 需求整理；1.1.3 内部评审；1.1.4 客户确认 |
| 2 开发与测试 | 2.1 数据接入 | 2.1.1 接口开发；2.1.2 单元测试；2.1.3 联调；2.1.4 问题整改 |
| 3 实施与验收 | 3.1 部署试运行 | 3.1.1 环境准备；3.1.2 部署；3.1.3 培训；3.1.4 试运行；3.1.5 验收资料 |

## 活动定义及任务依赖关系梳理

完成WBS后，需要把工作包进一步转化为可排期活动，并梳理活动之间的先后依赖。依赖关系如果没有在规划阶段识别，往往会在执行阶段表现为“某任务看似完成，但下游仍无法开始”。

培训实操中可把依赖分为三类：业务/逻辑依赖、外部依赖、资源依赖。该分类用于帮助团队讨论，并非手册新增制度定义。

表3-3 任务依赖类型

| 依赖类型 | 含义 | 案例 |
| --- | --- | --- |
| 业务/逻辑依赖 | 前置成果完成后，后续工作才能合理开展 | 需求确认后才能冻结详细设计 |
| 外部依赖 | 依赖客户、第三方系统、外部采购或环境条件 | 客户提供接口文档和测试账号后才能联调 |
| 资源依赖 | 同一关键人员或设备无法同时承担多个任务 | 数据库工程师需先完成A模块设计再转入B模块 |

依赖梳理时建议建立“前置任务—后置任务—依赖内容—责任接口人—最晚满足时间”的清单。对于客户或第三方控制的关键依赖，应同步纳入风险跟踪表，并在项目沟通计划中明确跟踪机制。

## 工期测算方法及测算要点

手册要求项目进度计划包含工期估算，但未规定统一估算方法。本节提供培训实操建议，项目实际估算应结合团队历史数据、专业负责人判断和公司度量数据。

常用的估算思路可以组合使用：

表3-4 工期估算方法

| 方法 | 适用场景 | 使用要点 |
| --- | --- | --- |
| 历史类比 | 有相似项目或历史任务数据 | 比较范围、复杂度和人员能力差异，避免直接照搬 |
| 专家估算 | 专业性强、缺少充分历史数据 | 由实际承担工作的专业负责人参与，保留假设条件 |
| 任务自下而上汇总 | WBS已拆解较细 | 逐项估算后汇总，同时考虑依赖、等待和评审时间 |
| 区间估算 | 不确定性较高 | 用乐观/最可能/保守区间表达，不把高不确定任务写成单点承诺 |

测算时不要只计算“实际干活时间”。项目工期还可能受评审等待、客户反馈、环境准备、测试整改、跨部门排队、节假日等因素影响。对关键外部依赖应在计划中显式体现，不应藏在某项任务的模糊缓冲中。

## 关键路径分析及确定关键路径

关键路径是本培训用于识别“对项目完工日期最敏感的一组连续任务”的方法，手册没有规定具体算法。对复杂项目，项目经理至少应识别哪些任务一旦延期会直接影响关键里程碑。

培训中可按以下步骤开展简化关键路径分析：

1. 列出主要任务及工期；

2. 明确任务前后依赖；

3. 从项目起点向后推演最早开始/完成时间；

4. 识别没有可用浮动时间、延期会传递到最终里程碑的任务链；

5. 把关键路径上的任务作为高频监控对象，并同步关注相关资源和外部依赖。

表3-5 关键路径分析示例

| 任务 | 工期 | 前置任务 | 是否关键（示例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求确认 | 10天 | — | 是 |
| 接口设计 | 8天 | 需求确认 | 是 |
| 核心开发 | 25天 | 接口设计 | 是 |
| 界面优化 | 15天 | 需求确认 | 否 |
| 集成测试 | 12天 | 核心开发、界面优化 | 是 |
| 试运行 | 20天 | 集成测试 | 是 |

提醒：关键路径不是“最重要的任务排行榜”。它反映的是进度依赖关系。非关键任务如果消耗了浮动时间，也可能转变为关键任务，因此执行阶段需要动态复核。

## 里程碑计划制定

里程碑是项目阶段成果的关键检查点。里程碑应描述“达到什么状态”，而不是仅写“某月某日开会”。《项目管理手册》要求进度计划明确关键里程碑，后续监控也重点关注里程碑达成情况。

表3-6 里程碑计划示例

| 里程碑 | 计划时间（示例） | 完成标准 | 确认方 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 需求基线确认 | 第4周 | 核心需求完成评审并取得书面确认 | 项目组/客户 |
| M2 设计评审通过 | 第7周 | 原型、接口和关键技术方案评审通过 | 项目组 |
| M3 核心版本完成 | 第15周 | 核心功能开发和内部测试完成 | 项目组 |
| M4 联调完成 | 第19周 | 关键接口联调通过，主要缺陷关闭 | 项目组/客户 |
| M5 试运行启动 | 第20周 | 系统部署完成并进入试运行 | 项目组/客户 |
| M6 最终验收 | 第24周 | 完成约定交付物并取得验收结果 | 客户 |

对于重大项目，里程碑不仅是排期节点，也通常是评审和决策节点。根据手册，项目应开展立项、规划、技术方案、里程碑、重大变更、结项等关键评审；重大项目的里程碑评审由项目交付中心组织专家会审，一般项目由项目经理组织内部评审。

## 项目进度计划制定

项目进度计划应把范围、WBS、依赖、工期、资源和里程碑整合到一张可跟踪的计划中。计划的价值不是“第一次排得很漂亮”，而是能够作为后续执行监控和偏差分析的基准。

表3-7 项目进度计划字段建议

| 字段 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 任务编号/WBS | 与范围和交付物保持可追溯关系 |
| 任务名称 | 使用可判断完成的动宾结构 |
| 负责人 | 明确一名主责人，协同人员可另列 |
| 计划开始/完成 | 反映真实依赖和资源可用性 |
| 工期 | 与工作量、等待时间和评审时间匹配 |
| 前置任务 | 识别计划逻辑 |
| 里程碑 | 标识关键检查点 |
| 完成标准/输出物 | 避免仅按“百分比感觉”判断进度 |

计划形成后建议开展一次“反向验算”：从合同验收日期向前倒推，看试运行、联调、测试、开发、设计、需求确认等关键节点是否留出了合理时间；再从项目起点正向检查资源和外部条件是否真的能够支持该计划。

制度要求：规划文件不是一次性产物。《项目管理手册》第二十六条要求在主要阶段开始时对下一阶段工作进行更详细的滚动规划，并根据批准的变更及时更新、保留版本记录，确保过程可追溯。

# 第三部分：资源与成本预算规划

项目计划只有与真实资源和预算匹配，才具备可执行性。《项目管理手册》要求编制《项目资源投入计划表》，明确各阶段所需人力资源配置和投入、退出安排；同时，范围、进度、成本基准均属于需要受控的项目基线。

## 项目资源排期计划制定

资源计划应从WBS和进度计划推导，而不是先“拍脑袋要人”。项目经理需要明确每个阶段需要哪些角色、投入多少工作量、何时进入、何时退出，以及关键岗位是否存在单点依赖。

表4-1 项目资源排期计划示例

| 阶段 | 主要角色 | 投入重点 | 退出/转场条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求阶段 | 项目经理、产品、业务/技术专家 | 调研、需求分析、确认 | 需求基线确认 |
| 设计阶段 | 产品、架构/技术、开发负责人 | 原型、接口、技术方案 | 设计评审通过 |
| 开发测试 | 开发、算法、测试、项目经理 | 开发、联调、测试、整改 | 集成测试通过 |
| 实施验收 | 实施、开发支撑、产品、项目经理 | 部署、培训、试运行、验收 | 验收完成/转运维 |

资源计划应与项目组织和职责矩阵保持一致。手册明确项目经理对项目范围、进度、质量、成本、风险及整体交付结果承担总体责任；相关中心/部门在各自专业领域承担执行、支持与协同责任。资源排期不是替代职能分工，而是把职责转成具体的时间投入安排。

## 资源负荷测算及资源冲突平衡方案

跨项目并行是资源冲突的主要来源。资源负荷测算的目的，是尽早发现“同一时间需要同一个人做两件都不可延后的事”。手册没有规定具体负荷算法，以下为培训实操方法。

可以按周或按月汇总关键角色的计划投入，形成简单资源负荷表：

表4-2 关键角色资源负荷表示例

| 角色 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 风险提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品经理 | 60% | 80% | 40% | 20% | 第2月与另一项目需求阶段冲突 |
| 后端开发A | 20% | 100% | 100% | 60% | 第2-3月连续满负荷 |
| 实施工程师 | 0% | 10% | 40% | 100% | 第4月需提前锁定 |

发现冲突后，处理顺序建议从“调整任务安排”开始，再考虑“调整资源”。例如：重新排序非关键任务、拆分工作包、调整迭代边界、协调备用资源、升级资源冲突。对于会影响已批准基线的调整，不应仅在项目内部口头处理，应按相应变更流程执行。

表4-3 资源冲突处理思路

| 冲突情形 | 优先处理思路 | 可能影响 |
| --- | --- | --- |
| 关键人员被多个项目同时占用 | 确认项目优先级、调整非关键任务、申请替代或追加资源 | 资源/进度 |
| 客户配合窗口固定 | 围绕客户窗口倒排内部任务 | 进度/资源 |
| 专业岗位只有一人 | 提前锁定时段、准备替补、降低单点依赖 | 资源/风险 |
| 临时新增任务 | 先判断是否属于原范围，再评估资源和基线影响 | 范围/进度/成本 |

## 项目全周期预算编制

预算应与项目范围、WBS和资源计划相互校验。《项目管理手册》在正式立项阶段要求编制最终《立项预算表》，并确认利润指标、交付范围、里程碑计划与资源计划。本周培训重点是项目经理如何从交付计划理解和校核预算，而不是替代财务制度。

培训实操中，可以把全周期预算拆成以下几类进行校核：

表4-4 全周期预算类别与核校要点

| 预算类别 | 主要来源 | 规划校核问题 |
| --- | --- | --- |
| 人力/工时成本 | WBS工作量、资源投入计划 | 人员投入是否与任务和周期匹配？ |
| 采购/外部费用 | 硬件、第三方服务、委托等 | 是否有明确交付标准、采购周期和验收节点？ |
| 差旅/实施费用 | 现场实施、培训、验收安排 | 是否与现场周期、人员数量匹配？ |
| 风险预留 | 项目不确定性与已识别风险 | 是否考虑高概率/高影响风险可能带来的额外投入？ |

说明：预算口径、费用科目、毛利率标准和具体审批权限应以公司财务制度及当年发布标准为准。本培训不另行定义财务口径。

预算编制完成后，至少做三次一致性检查：WBS是否有预算支撑；资源计划中的人员投入是否已反映到预算；预算中的采购、实施等费用是否在进度计划中有对应任务和时间。

## 成本基准线搭建规则

经批准的成本预算应作为成本基准，用于执行阶段判断成本偏差。成本基准不是“预算永远不能变”，而是“变化必须被识别、评估、审批并形成新基准”。《项目管理手册》明确要求任何对范围、进度、成本基准的修改均遵循变更控制流程。

建议项目经理在规划阶段建立“预算总额—阶段预算—工作包预算—实际发生”的映射关系，后续才能回答成本偏差发生在哪里、为什么发生、是否会影响利润目标。

表4-5 成本基准层级与用途

| 层级 | 预算/成本信息 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 项目级 | 总预算、目标成本、利润相关指标 | 判断项目整体经营状态 |
| 阶段级 | 需求/设计/开发/实施等阶段预算 | 识别阶段投入异常 |
| 工作包级 | 关键工作包预算或工时 | 定位偏差来源 |
| 实际发生 | 工时、采购、差旅等实际成本 | 与基准对比并形成偏差分析 |

规划阶段风险同步：手册要求规划阶段形成《项目风险跟踪表》。在资源与成本规划结束时，应再次检查资源冲突、外部依赖、预算不足、工期压缩等风险是否已被登记，并明确预防和应对措施。

# 第四部分：MVP理念与迭代规划

本部分保留原培训大纲中的MVP与迭代内容。需要特别说明：MVP是本培训用于帮助团队识别首版最小交付范围的实操方法，并非《项目管理手册》单独定义的制度术语。任何MVP或迭代安排都不能替代合同范围、验收标准和已批准的项目基线。

## 最小可行产品MVP设计思维

MVP的核心不是“做一个缩水版”，而是在不突破合同和质量底线的前提下，优先构建能够验证核心业务闭环、支撑早期反馈的最小版本。对于定制软件和系统集成项目，MVP更适合作为内部版本或阶段性交付思路，而不是擅自减少最终合同交付。

MVP设计可以结合手册对“基本需求、期望需求、兴奋需求”的优先级思路：基本需求优先保障，期望需求结合价值和资源纳入主计划，兴奋需求在基线受控的前提下评估后进入迭代。

表5-1 MVP范围判断维度

| 判断维度 | 问题 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 业务闭环 | 没有这项能力，核心业务是否无法跑通？ | 若是，优先进入MVP |
| 验收约束 | 合同/技术协议是否明确要求？ | 属于合同必交内容的，不能以MVP为由取消 |
| 依赖验证 | 是否需要尽早验证接口、数据、性能等高风险点？ | 可提前进入MVP以暴露风险 |
| 用户价值 | 是否直接影响核心用户完成主要任务？ | 优先于纯体验增强项 |
| 实现成本 | 是否成本高但短期价值有限？ | 在不影响合同履约的情况下后置迭代 |

表5-2 MVP需求处理示例

| 案例功能 | 需求层级 | MVP处理（示例） |
| --- | --- | --- |
| 核心数据接入 | 基本需求 | 首版必须完成 |
| 核心指标计算 | 基本需求 | 首版必须完成 |
| 基础趋势展示 | 期望需求 | 首版纳入 |
| 个性化首页 | 兴奋需求 | 后续迭代 |
| 高级导出模板 | 期望/兴奋，视合同 | 根据合同与资源安排 |

边界提醒：MVP用于版本规划，不用于绕开变更审批。客户新增需求、原有验收范围调整或进度/成本基准变化，仍必须按项目变更控制流程处理。

## 迭代规划及排期方案制定

《项目管理手册》明确提出规划应持续细化：在项目主要阶段开始时，对下一阶段工作进行更详细的滚动规划，并根据经批准的变更及时更新、保留版本记录。这为“总体计划 + 近期详细计划”的迭代式规划提供了制度基础。

培训实操中，建议采用三层计划：总体里程碑计划、阶段计划、近期迭代计划。越靠近当前时间的工作越详细，越远期的工作保留合理的可调整空间，但关键里程碑和已批准基准不能随意变化。

表5-3 三层迭代计划

| 计划层级 | 时间尺度（示例） | 详细程度 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体里程碑计划 | 覆盖项目全周期 | 关键阶段、里程碑、主要交付物 | 对齐总体目标和验收节点 |
| 阶段计划 | 覆盖未来1-2个阶段 | 工作包、负责人、主要依赖、资源 | 组织阶段执行 |
| 近期迭代计划 | 未来1-4周 | 具体任务、完成标准、日/周节奏 | 日常跟踪和快速反馈 |

迭代排期建议遵循“先约束、后价值、再资源”的顺序：先固定合同节点、客户窗口和关键依赖等硬约束；再按业务价值和风险确定版本内容；最后用真实资源负荷校验排期是否可执行。

表5-4 版本迭代路线示例

| 版本（示例） | 目标 | 主要内容 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 验证版 | 验证数据与核心技术链路 | 核心接口、关键指标样例、基础页面 | 关键技术和数据可行性得到确认 |
| V0.5 内部测试版 | 跑通核心业务流程 | 核心功能、主要接口、权限、基本测试 | 主要业务流程可完整运行 |
| V0.9 试运行版 | 满足现场试运行 | 合同核心功能、部署、培训、问题修复 | 进入客户试运行 |
| V1.0 验收版 | 满足最终验收 | 完成约定范围、资料、整改与验收准备 | 达到合同验收条件 |

每次滚动规划应留下版本记录。建议至少记录：本次调整原因、受影响任务、是否触及范围/进度/成本基线、责任人、批准/确认记录。若触及已批准基线，应转入正式变更控制流程，而不是以“迭代调整”名义直接修改。

## 规划评审与基线冻结（培训补充整合）

虽然原大纲未单独列出本小节，但规划成果最终需要通过评审和审批转化为可执行基线，因此在本培训初稿中将其作为第四部分的收口内容，不改变原有一级模块。

规划评审前，项目经理应准备并确保以下内容相互一致：项目目标与范围、项目进度计划、资源投入计划、风险跟踪表，以及与项目相关的预算信息。评审的重点不是“文档是否写得漂亮”，而是范围是否完整、计划是否可执行、资源是否可获得、成本是否可接受、风险是否被识别。

表5-5 规划评审问题清单

| 评审问题 | 需要回答的内容 |
| --- | --- |
| 范围是否清楚？ | 交付物、边界、验收标准是否明确并得到必要确认 |
| 计划是否可执行？ | WBS、依赖、工期、里程碑是否合理 |
| 资源是否落实？ | 关键角色是否有明确投入时间，冲突是否已处理 |
| 预算是否匹配？ | 预算与WBS、资源、采购和实施安排是否一致 |
| 风险是否可控？ | 主要风险是否有责任人、预防措施和应对措施 |
| 是否符合分级要求？ | 是否按项目分类分级完成相应评审和审批 |

基线纪律：规划一旦获批，范围、进度、成本等关键内容进入基线管理。后续发现“计划不合理”并不意味着可以直接改表；应判断属于正常滚动细化，还是已经触及基线。如触及基线，必须按变更控制要求处理。

# 综合案例：从合同目标到可执行项目计划

本案例用于课堂串联前四部分方法。建议培训时由讲师先给出“合同摘要”，学员分组完成范围、WBS、里程碑、资源与迭代方案，再对照参考答案讨论。

## 案例输入

某省级电力客户运行分析系统项目，合同周期6个月。项目需完成数据接入、核心指标计算与展示、用户权限、系统部署、用户培训和试运行，并在周期内完成最终验收。客户承诺提供接口文档和测试环境，但具体到位时间尚未书面确认。公司内部产品、开发、实施人员同时参与多个项目。

## 第一步：形成目标与范围

表6-1 目标与范围成果示例

| 项目目标 | 关键交付物 | 主要边界/假设 |
| --- | --- | --- |
| 按期建设并交付可支持客户日常运行分析的系统，完成部署、试运行和验收 | 软件系统、数据接口、部署与培训资料、测试/验收资料 | 客户按计划提供数据和接口环境；非合同约定的高级定制需求需另行评估 |

同时把“客户接口环境未确认”登记为风险/待确认事项，并明确最晚确认时间和接口责任人。

## 第二步：形成WBS与里程碑

表6-2 WBS与里程碑示例

| 阶段 | 主要工作包 | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 需求与设计 | 调研、需求确认、原型/接口/技术方案 | M1 需求基线确认；M2 设计评审通过 |
| 开发与测试 | 接口开发、功能开发、单测、集成测试 | M3 核心版本完成 |
| 联调与实施 | 外部联调、环境部署、培训 | M4 联调完成；M5 试运行启动 |
| 试运行与验收 | 问题整改、试运行、验收材料 | M6 最终验收 |

## 第三步：资源与预算校验

根据WBS评估产品、开发、测试、实施等角色的投入高峰，并重点检查开发期和实施期是否与其他项目冲突。如果关键资源无法按计划到位，要在基线形成前调整排期或资源方案，而不是等执行后再解决。预算同时与工作量和资源投入进行校核。

## 第四步：设计迭代路线

把核心数据链路和核心业务闭环放入早期验证版本，尽早暴露接口、数据、性能等风险；把不影响合同核心目标的体验增强项放入后续迭代。最终V1.0仍必须覆盖合同约定交付范围和验收条件。

## 第五步：规划评审与基线形成

在规划评审中重点验证四类基准文件之间是否一致。评审通过后按权限批准并形成基线。后续客户提出新增功能时，先判断是否超出基线，再按照变更流程开展影响评估和审批。

# 项目经理规划自检清单

在项目正式进入执行前，项目经理可以用以下清单进行一次规划自检。该清单是培训辅助工具，不替代公司正式模板和审批流程。

表7-1 项目经理规划自检清单

| 检查维度 | 自检问题 |
| --- | --- |
| 目标 | 项目目标是否与合同/立项材料一致并可验证？ |
| 范围 | 交付物、工作边界和不包含项是否清楚？ |
| 验收 | 关键交付物是否有明确验收标准和确认方式？ |
| 需求 | 核心需求是否完成分析、评审和必要的书面确认？ |
| WBS | 所有关键交付工作是否已分解到可跟踪任务？ |
| 依赖 | 外部依赖、资源依赖和关键前置条件是否已识别？ |
| 工期 | 工期估算是否考虑开发、评审、等待、整改和现场窗口？ |
| 关键路径 | 哪些任务延期会影响关键里程碑，是否已重点管控？ |
| 里程碑 | 是否覆盖需求、设计、开发/测试、联调、试运行、验收等关键节点？ |
| 资源 | 关键角色投入和退出时间是否清楚，资源冲突是否已处理？ |
| 预算 | 预算是否与WBS、资源、采购和实施计划相互匹配？ |
| 风险 | 是否已形成初始风险跟踪表并制定预防/应对措施？ |
| 迭代 | 首版与后续迭代是否在不突破合同和基线的前提下安排？ |
| 评审 | 规划文件是否按项目分类分级要求完成评审和审批？ |
| 基线 | 基线版本是否清晰，后续变更和滚动细化规则是否明确？ |

# 本周培训小结

项目规划的本质，是在投入大规模执行资源之前，把项目的“目标、范围、任务、时间、资源、成本和风险”尽可能转化为团队共同理解、可以检查和可以调整的管理基准。好的规划不追求一次性预测所有细节，而是既建立稳定基线，又通过滚动规划持续细化。

本周需要形成的核心能力可以概括为四句话：范围要能确认，任务要能分解，计划要能执行，基线要能受控。MVP和迭代方法可以帮助团队更早验证核心价值，但必须服从合同、验收要求和变更控制纪律。

与第四周衔接：第三周解决“计划如何形成”；第四周将进一步解决“计划形成后如何执行、监控、识别偏差、处理变更、闭环风险与问题，并最终完成质量验收和项目收尾”。

# 附录A：建议课堂练习

表A-1 建议课堂练习

| 练习 | 任务 | 建议时间 |
| --- | --- | --- |
| 练习1：范围拆解 | 给定一段合同摘要，输出目标、交付物、边界和验收标准 | 20分钟 |
| 练习2：WBS与里程碑 | 把一个软件交付项目拆成三层WBS并识别6个关键里程碑 | 30分钟 |
| 练习3：资源冲突 | 给定3名关键人员的多项目排期，提出资源平衡方案 | 20分钟 |
| 练习4：MVP与迭代 | 把10项需求分为首版、试运行版、验收版，并说明理由 | 20分钟 |
| 练习5：规划评审 | 模拟规划评审，找出范围、进度、资源、预算之间的矛盾 | 30分钟 |

# 附录B：制度条款与培训内容对应关系

表B-1 制度条款与培训内容对应关系

| 手册内容 | 本稿对应内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第四章 第二十三条 规划的核心产出与要求 | 1.2、2、3、4及规划自检清单 | 四类基准文件贯穿全稿 |
| 第四章 第二十四条 分级分类的规划管控 | 2.4、5.3 | 强调不同项目的规划深度和审批层级 |
| 第四章 第二十五条 规划变更的基线管理 | 2.4、4.4、5.3 | 范围、进度、成本基准受变更流程约束 |
| 第四章 第二十六条 规划的持续细化 | 3.6、5.2 | 采用总体计划+阶段/近期滚动细化 |
| 第五章 第二十七—二十八条 需求分析、评审与确认 | 2.2、2.3 | 用于强化需求层级、评审和书面确认 |

注：本培训稿为初稿，最终课程内容及模板应用应以公司正式发布的《项目管理手册》、配套模板和相关制度为准。